**Проект оформления участка в детском саду**

**«Вот оно какое наше лето»**

*Сроки реализации проекта май – август 2016 г*

**Актуальность проекта.** Детское дошкольное учреждение – место, где самые маленькие и самые родные – наши дети, проводят огромное количество времени и должны чувствовать себя уютно, безопасно и радостно. В детском саду дети от 4 до 6 часов находятся на свежем воздухе, поэтому правильно спланированная и хорошо организованная территория ДОУ создаёт благоприятные условия для их гармоничного развития, как физического, так и психического, нравственного. Территория ДОУ призвана обеспечить ребёнку удовлетворение основных потребностей в безопасности, движении, раскрытии всех, заложенных в нём способностей, обеспечивая тем самым пребывание в здоровом состоянии. Именно поэтому благоустройству и озеленению территории детского сада следует уделять особое значение.

**Цель проекта** Создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада в теплое время года.

**Задачи проекта**.

* Создать условия на участке для обеспечения разных направлений развития детей: коммуникативно-личностного развития; познавательно-речевого развития; художественно - эстетического развития; физического развития.
* Активизировать участие родителей в оформлении пространственной среды, повысить их заинтересованность, способствовать позитивному отношению к сотрудничеству.
* Пополнить знания педагогов и родителей группы об использовании бросового и природного материала для создания различных поделок на участке группы.
* Объединить художественное; прикладное, техническое творчество.

**Участники проекта** Дети, педагоги группы, родители воспитанников группы №4.

**Этапы реализации проекта**

**Подготовительный**. Разработка этапов проекта. Изучение рекомендаций, литературы, сетевых ресурсов для реализации проекта. Привлечение родителей к приобретению материала для реализации проекта «Вот оно какое наше лето». Приобретение и изготовление оборудования для развития детей во всех видах деятельности.

Разработка план – схемы участка: расположения фигур, поделок и цветочных клумб из бросового материала на участке группы. Приобретение семян и посадка рассады цветов в группе.

**Основной этап.** Изготовление и установка поделок из пластиковых бутылок, дерева, а также цветочных клумб.

Покраска павильона, малых форм.

Высадка рассады цветов на клумбы.

Создание «дорожки здоровья» для проведения закаливающих мероприятий на участке.

**Обобщающий этап**. Презентация проекта «Вот оно какое наше лето» с участием детей, педагогов ДОУ и родителей группы.