1.1.2009

Нижний Тагил

| МБДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида. | Управленческий проект «Территория детского сада – территория красоты» |
| --- | --- |

Основанием для разработки проекта «Территория детского сада – территория красоты» стало  необходимость изменить уже сложившуюся среду территории детских садов МБДОУ «Детство», создать индивидуальный и современный  облик дошкольного учреждения, соответствующий общим законам организации пространства под открытым небом, интересный детям и родителям, позволяющий более интересно организовать свободную деятельность детей на природе.

Цель:

Создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского сада в теплое и холодное  время года.

Задачи

1. Оборудовать участки детских садов МБДОУ «Детство» в соответствии с современными, санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению летней и зимней  оздоровительной работы с детьми.

2. Использовать дополнительные возможности (бюджетные и внебюджетные средства, благотворительную помощь) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, детей, выявить среди родителей деловых партнеров.

3. Улучшить художественное оформление участков МБДОУ «Детство».

4. Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру.

5. Привлечь детей к опытно-исследовательской деятельности.

6. Развивать креативность у сотрудников ДОУ, родителей и воспитанников.

Стратегии реализации проекта:

• Создание среды для ознакомления с природой нашего края;

• Создание своего «образа» территории детских садов МБДОУ «Детство»;

• Создание комфортных условий для развития личности ребенка;

• Активизация творческого потенциала педагогов и родителей;

• Создание единого пространства детей, педагогов, родителей.

Ожидаемые результаты благоустройство территории в соответствии с приоритетными направлениями деятельности детских садов МБДОУ «Детство»:

создание условий для отдыха, занятий спортом, игры и экспериментирования детей;

создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;

создание зон непрерывного озеленения и цветения при декорировании зданий, ограды, построек в теплый период;

создание условий на участке для двигательной активности и эмоционально-личностного развития в холодный период года;

привлечение родителей, общественности к благоустройству территории;

удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны родителей, воспитанников;

создание своего "образа" территории дошкольных учреждений, имиджа детских садов МБДОУ «Детство» микрорайоне;

повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей;

гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного).

План реализации проекта

I этап (весна)

- Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов;

- Оформление паспорта дворов дошкольных образовательных учреждений МБДОУ «Детство».

- Привлечение родителей, общественности к благоустройству территории детских садов МБДОУ «Детство».

II этап (лето)

- Реконструкция имеющегося оборудования и оформление участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей:

- разбивка клумб, огородов, создание новых объектов  в соответствии с проектом;

- создание зон эмоциональной разгрузки детей;

- восстановление, реконструкция, строительство малых архитектурных форм (песочных двориков, спортивного, игрового оборудования);

2. Создание экологических тропинок.

III этап (осень-зима)

- Экологизация развивающей предметной среды в групповых помещениях через организацию лабораторий, мини-огородов.

- Создание условий на участках в зимнее время года для сюжетно-ролевых игр, познавательно-исследовательской деятельности,  развитие двигательной активности (снежные постройки, лыжня, каток).

- Обеспечение сохранности территории.

Ожидаемые результаты.

- Благоустройство территории детских садов МБДОУ «Детство».

- Создание экосистемы каждого детского сада.

- Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей.

- Создание зон непрерывного озеленения при декорировании зданий, ограды, построек.

- Привлечение родителей и общественности к благоустройству территории.

- Удовлетворенность деятельностью структурных подразделений со стороны родителей и воспитанников.

- Создание уникального образа каждого структурного подразделений МБДОУ «Детство» в микрорайоне.

- Повышение уровня экологической культуры педагогов и родителей.

- Гармоничное формирование разных видов отношений детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного).

Результатом реализации проекта стало:

| № п/п | Результат реализации проекта. |
| --- | --- |
| 1. | Защита проектов по созданию условий на территории детских садов МБДОУ «Детство». |
| 2. | Организация и оборудование «экологических пространств» на территории детских садов МБДОУ «Детство». |
| 3. | Создание условий для труда детей и взрослых в природных зонах детских садов (теплицы, огороды, парники). |
| 4. | Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием растений и животных на участке детских садов. |
| 5. | Проведение мероприятий по знакомству с природой родного края. |
| 6. | Проведение детских праздников, вечеров развлечений экологического содержания. |
| 7. | Участие детских садов МБДОУ «Детство» в природоохранительных акциях, проводимых ГСЮТ «Берегите птиц», «Скворечник», «Елочка», конкурс «ЭкоКолобок», «Чистый город начинается с тебя» и др. Педагоги и воспитанники награждены Благодарственными письмами и сертификатами участников, имеются Грамоты и Дипломы за призовые места. |
| 8. | Созданы объекты такие как «Бабушкин дворик» (детский сад № 199, 32), «Пасека» детский сад № 23, «Уголок нетронутой природы» (детский сад № 185) и др. Территории детских садов украшены героями мультфильмов, сказочными персонажами. Созданы игровые ситуации. |
| 9. | Ежегодно появляются новые клумбы, разбиты клумбы с учетом цветовой композиции, видового разнообразия, сказочных сюжетов и образов, с учетом знаменательных дат каждого года и девизом «Дня города». |
| 10. | Функционируют теплицы, парники, огороды, где выращивается картофель, лук, редиска, петрушка, укроп, огурцы, томаты, перец и т.д. |
| 11. | Установлены детские игровые комплексы в детских садах № 76,122,144,204 на сумму 500 000. |
| 12. | Проведение сезонных конкурсов на лучшее оформление территории детского сада. |
| 13. | Участие в городском-смотре конкурса на лучшую организацию Новогодних и спортивных мероприятий. |
| 14. | Ежегодное участие в городском конкурсе «Цветочная феерия». |
| 15. | Ежегодное участие в городском конкурсе «Цветочный карнавал». |
| 16. | Ежегодное участие в районном смотре-конкурсе на лучшее летнее оформление территории образовательного учреждения. |

Проект благоустройства территории детских садов МБДОУ «Детство» решает задачи эстетического, интеллектуального, нравственного и физического воспитания детей. Способствует созданию комфортных условий для прогулок детей в разное время года.

Открытие детского игрового комплекса в детском саду № 77.

Создание условий на участках детских садов МБДОУ «Детство» в теплый период года.

Создание условий на участках детских садов МБДОУ «Детство» в холодный период года.